## Dự án Triển Khai
STT | Dự Án | Mô tả hiện trạng | Các bước phải thực hiện tiếp theo | Kỹ thuật chính | Support chính
1 | Idemitsu | _ Đang thực hiện _ có 2 phần việc: + Việc theo scope hợp đồng => 90% + Việc call of service => Khi nào có việc thì làm _ Có 2 hợp đồng phụ: _ Infor OS: Đã có license, KH đã có server _ RCM: Velosi là đơn vị làm chính, mình hỗ trợ (Chưa có hợp đồng, mới chỉ phối hợp để xác định khả năng tích hợp - Pre-sale | _ Scope theo hợp đồng: + Cấu hình phần report + Cấu hình KPI => Cần rút lại yêu cầu khách hàng để kết thúc hơp đồng chính _ Call of service: + Data collection => vẫn đang thực hiện + Config chức năng hệ thống => vẫn đang thực hiện => Cần bám sát, tính toán manday và thống nhất với khách hàng trước khi thực hiện _ 2 hợp đồng phụ: + Infor OS: có kế hoạch nghiên cứu, cài đặt, tích hợp với hệ thống của Yokogawa + RCM: Velosi sẽ cung cấp dữ liệu, mình sẽ tích hợp và cấu hình chức năng EAM (Phần tích hợp mình chưa có hợp đồng) | Võ Đức Tiên | Đoàn Văn Điều
2 | TLJOC | _ 1 Hợp đồng bảo trì licenseđang thực hiện do mua liền 3 năm _ 1 hợp đồng Call of service: fix một năm có 4 ngày service, phát sinh thêm thì tính thêm _ 1 Hợp đồng RCM: Kiểm tra lại xem ký hợp đồng chưa, khách hàng đang có yêu cầu dãn tiến độ | _ Hợp đồng bảo trì: kế hoạch cần rà lại thiết kế kỹ thuật. | Võ Đức Tiên | Võ Đức Tiên
3 | XNKT | _ Hợp đồng bảo trì: (nguồn tiền là bảo trì, phần công việc tùy có thể là làm mới) + nội dung công việc theo hợp đồng hoàn thành + Anh Dương đang tiến hành nghiệm thu _ Dự án dịch vụ Thiên ưng - Cá Tầm + Chờ anh Dũng lớn lên gặp phía Nga + Sau đó Truetech phối hợp cùng khách hàng (Phòng NLTĐH) lập đơn hàng _ Bảo trì giàn 2020: + Đã hoàn thành tài liệu YCKT + Cơ sở mua sắm, chờ khách hàng review + Thiết kế hệ thống: _ Đã ngồi với khách hàng define WF. _ Khách hàng viết thuyết minh xác định mỗi bước công việc ai thực hiện (XN Khai Thác sẽ làm) _ Phân tích thiết kế hệ thống _ Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh _ Tàu Dầu: + Đã ký đơn hàng tại đơn vị và chuyển CNTT + CNTT đã chuyển lên E-Office | _ Thiết kế lại hệ thống | Võ Đức Tiên | Võ Đức Tiên
4 | LDA | _ 1 hợp đồng bảo trì + tích hợp chữ ký số _ Làm xong tích hợp chữ ký số thì có thể nghiệm thu _ Warning lại sale + P.KD về tiến độ thực hiện hợp đồng tránh phạt _ Hiện tại có mong muốn muốn đồng bộ phiếu xuất kho từ kho kế toán về kho EAM để lấy thông tin giá cho báo cáo EAM | _ Đợi khách hàng thống nhất với đơn vị Viettel _ Đội kỹ thuật thực hiện hạng mục công việc bảo trì + Bổ sung thêm license + Cấu hình thêm chức năng hệ thống | Lâm Nhi | Pháp Vũ
5 | BMS | _ Chưa thực hiện cấu hình _ Mới cung cấp license | _ Chờ dự án chạy lại sẽ thực hiện công việc (Nhờ anh Tú update thông tin)
6 | Trung tâm Đo Kiểm - Mobifone | _ Hợp đồng bảo trì hàng năm | _ Có danh sách đầu mục công việc cần thực hiện | Võ Đức Tiên | Võ Đức Tiên
7 | VNT19 | _ Theo scope chức năng hệ thống đã hoàn thành | _ Còn 10 ngày service, khi nào KH gọi sẽ thực hiện | Võ Đức Tiên | Võ Đức Tiên

## Dự án Support Sau triển khai
STT | Dự Án | Mô tả hiện trạng | Các bước phải thực hiện tiếp theo | Kỹ thuật chính | Support chính
1 | Micco | _ 1 hợp đồng Việt Bắc: + Scope kỹ thuật đã hoàn thành + Ngày hết hạn bảo hành/bảo trì: Ngân Update _ 2 hợp đồng Thái Bình + Scope kỹ thuật đã hoàn thành + Ngày hết hạn bảo hành/bảo trì: Ngân Update | _ Support theo yêu cầu khi có | Võ Đức Tiên | Pháp Vũ
2 | TKV | _ Hoàn thành các hạng mục bảo trì _ Ngày hết hạn bảo trì: Ngân Update _ Check lại thời hạn hợp đồng | _ Support theo yêu cầu khi có | Võ Đức Tiên | Pháp Vũ
3 | XNKT | _ Hợp đồng Tàu Dầu + Hết hạn bảo trì license + Đã hoàn thành nghiệm thu, ký đơn hàng tại đơn vị + Đã chuyển CNTT và đưa _ Cá ngừ vàng + Ngày hết hạn bảo hành/bảo trì: Ngân Update _ HST HSD + Ngày hết hạn bảo hành/bảo trì: Ngân Update => Hoàn thành các công việc phải làm _ Có một vấn đề: hạn bảo trì license của hãng tính từ ngày hãng issue, nhưng hạn tính với khách hàng lại từ ngày nghiệm thu. _ Nguy cơ: + Hệ thống cũ các giàn, tàu dầu 2 đơn hàng | _ Support theo yêu cầu khi có | Lâm Nhi | Ngân Pháp Vũ
4 | Hồng Ngọc | _ Bảo hành đến 15-02-2021 - _ Các phần việc kỹ thuật đã hoàn thành theo scope hợp đồng _ Hợp đồng đã nghiêm thu Cần check lại hạn bảo hành | _ Support chỉnh sửa dữ liệu, cấu hình chức năng, báo cáo | Võ Đức Tiên Lâm Nhi (Backup) | Pháp Vũ
5 | XN Khí | _ Khôi phục lại hệ thống từ năm 2017 _ Đang thực hiện cấu hình hệ thống _ Phục vụ mục đích ra đơn hàng mới _ Hạng mục tiền đã được phế duyệt, đơn hàng đã ký chờ ra hợp đồng Theo ý kiến anh Vũ: phục vụ tốt công việc kỹ sư ngoài biển cần làm thêm/tối ưu lại: _ Cần làm thêm sổ công việc _ Biên bản nghiệm thu _ Đã ký đơn hàng tại đơn vị và chuyển CNTT _ CNTT đã chuyển lên E-Office | _ Support cấu hình chức năng, dữ liệu, báo cáo | Lâm Nhi | Pháp Vũ
2 | Phòng XDCB | _ Hợp đồng EDMS, nhưng dùng EAM _ Hợp đồngb ảo trì hàng năm _ Đã ký đơn hàng tại đơn vị và chuyển CNTT _ CNTT đã chuyển lên E-Office | _ Đang thực hiện theo yêu cầu | Lâm Nhi | Tô Mỹ
3 | NIPI | _ Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật _ Đã ký đơn hàng tại đơn vị và chuyển CNTT _ CNTT đã chuyển lên E-Office | _ Thực hiện theo yêu cầu khi có | Lương | Minh Thu
4 | XNXL | _ Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật _ Đã ký đơn hàng tại đơn vị và chuyển CNTT _ CNTT đã chuyển lên E-Office | _ Thực hiện theo yêu cầu khi có | Lương | Quỳnh
5 | XNKhoan | _ Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật _ Thiên về xử lý dữ liệu nhiều hơn _ Đã ký đơn hàng tại đơn vị và chuyển CNTT _ CNTT đã chuyển lên E-Office | _ thực hiện theo yêu cầu khi có | Lương | Hường
6 | XNKT | _ Có 3 hợp đồng EDMS giống EAM + Tàu dầu + Phòng Cơ Khí + Phòng NLTDH _ Đã ký đơn hàng tại đơn vị và chuyển CNTT _ CNTT đã chuyển lên E-Office | _ thực hiện theo yêu cầu khi có | Lương | _ Tàu dầu: CƯơng _ Cơ khí + NLTDH: Thảo
7 | Visual Soft | _ Hợp đồng bảo trì hàng năm: Nâng cấp license, mình đầu mối contact báo hãng hỗ trợ kỹ thuật _ Đã ký đơn hàng tại đơn vị và chuyển CNTT _ CNTT đã chuyển lên E-Office |  | Hưng | Vỹ
8 | Phòng Địa chất XNKT | Phần mềm bơm ép nước: Bảo trì, nâng cấp _ Đã ký đơn hàng tại đơn vị và chuyển CNTT _ CNTT đã chuyển lên E-Office |  | Hưng | Hưng
9 | OT Oil | _ Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật _ Khả năng năm sau ko có tiền _ Chờ kết quả OT Oil đi bảo vệ với Vietso | _ thực hiện theo yêu cầu khi có | Tú | Tú
10 | PVGAS | _ Hoàn thành các đầu mục kỹ thuật theo scope _ Đã nghiệm thu _ Hết bảo hành 03-2021 | _ Support theo yêu cầu | Học | Học
11 | Phú quốc POC | _ Hợp đồng bảo trì license hàng năm _ Hợp đồng ký liền 5 năm | _ Support theo yêu cầu | Hồng Hà | Hồng Hà
12 | Văn Miếu | _ Đã ký và nghiệm thu năm 2019 _ Đang thực hiện các hạng mục kỹ thuật theo hợp đồng |  | Lương | Lương
1 | BDPOC | _ Hợp đồng bảo trì hàng năm | _ Đang thực hiện support theo yêu cầu | Hồng | Hồng

## Dự án Sale-Support
STT | Dự Án | Mô tả hiện trạng | Các bước phải thực hiện tiếp theo | Kỹ thuật chính | Support chính
1 | HCDC | _ Đã thực hiện xong phần chống dịch, chức năng quản lý kho _ Dã nghiệm thu nội bộ HCD | _ Cấu hình thêm chức năng phần thiết bị _ Cố gắng ra được hợp đồng (Anh Tú follow) | Tiên | Điều
| Giấy bãi bằng | _ Bắt đầu support từ tháng 10-2019 _ Đã demo phần mềm. | _ Đang viết báo cáo đầu tư về phần kỹ thuật, đã gửi lại phòng Kinh doanh _ Sale follow tiếp | Tiên | Tiên
| VI Micco | _ Bắt đầu support từ tháng 12-2018 _ Đã làm POC, phó tổng ok, các cán bộ kỹ thuật ok | _ Sale follow tiếp | Tiên | Tiên
1 | PVE | _ Triển khai SPF, sau đó chuyển sang EDMS _ Họ vẫn đang nợ tiền chưa thanh toán cho SPF | _ Support khi có yêu cầu | Học | Học
2 | PECC2 | _ Hệ thống EDMS triển khai năm 2017-2018 _ Khách hàng ko ký bảo trì nữa _ Hệ thống vẫn đang hoạt động tốt, đáp ứng công việc | _ Support khi có yêu cầu | Học | Học
3 | DQRE | _ Triển khái SPF, sau chuyển sang EDMS _ Chưa có hợp đồng gì trên khách hàng này cho mảng EDMS | _ Support khi có yêu cầu | Học | Học
4 | PTSC MC | _ Triển khai SPF từ năm 2015-2016 _ Khách hàng vẫn đang dùng _ không mua bảo trì | _ Support khi có yêu cầu | Hồng Hà | Hồng Hà
5 | BDPOC | _ Support triển khai yêu cầu mới search engine + tích hợp Maximo |  | Hồng | Hồng
6 | Bảo Tàng Tôn Đức Thắng | _ Đã thực hiện app mobile, màn hình chạm _ Đang hỗ trợ họ xây dựng phương án kỹ thuật cho hệ thống quản lý hiện vật, tài liệu. | _ Chờ khách hàng bảo vệ kinh phí | Lương | Hưng