## EDMS
Khách hàng | STT | Dự Án | Thông tin hợp đồng & Hạn hợp đồng | Số man day (Onsite, Offsite) ước tính theo giá trị hợp đồng | Ghi chú
I. Dự Án Đang Triển Khai
VietsoPetro | 1 | EDMS P.Xây dựng cơ bản | Hợp đồng số 1226/19/T-N5/CNTT1-NIEMTIN, deadline: 22/02/2020 | Giá trị hợp đồng: 1,041,420,000 VNĐ Giá trị dịch vụ: 193,200,000 VNĐ Manday ước tính: | Đã nhận được thanh toán 100% giá trị HĐ | 2019-10-25 | 120 | 2020-02-22
| 2 | EDMS Viện NIPI | Hợp đồng số 1423/19/T-N5/CNTT1-NIEMTIN, deadline: 9/3/2020 | Giá trị hợp đồng= giá trị dịch vụ: 789,327,000 VNĐ Manday ước tính: 106 ngày, trong đó 60 ngày là hỗ trợ kỹ thuật hệ thống vận hành/Giải quyết khắc phục lỗi | Đã nhận được thanh toán 100% giá trị HĐ | 2019-12-10 | 90 | 2020-03-09
| 3 | EDMS XN Xây Lắp | Hợp đồng số 0040/19/CNTT-NIEMTIN Deadline: 25/03/2020 | Giá trị hợp đồng = giá dịch vụ: 464,092,000 VNĐ Manday ước tính: 62 ngày | Đã nhận được thanh toán 100% giá trị HĐ | 2019-11-26 | 120 | 2020-03-25
| 4 | EDMS XN Khoan | Hợp đồng số 1415/19/T-N5/CNTT1-NIEMTIN Deadline: 4/1/2020 | Giá trị HĐ = giá trị dịch vụ: 226,592,000 VNĐ Manday ước tính: 25 ngày | Đã nhận được thanh toán 100% giá trị HĐ | 2019-12-05 | 30 | 2020-01-04
| 5 | EDMS XN Khai Thác: + Tàu dầu + Phòng cơ khí + Phòng Năng lượng tự động hóa
|  | Tàu Dầu | Hợp đồng số: 0086/20/T-N5/CNTT1-NIEMTIN Deadline: 13/02/2020 | Giá trị hợp đồng = giá dịch vụ: 466,640,000 VNĐ Manday ước tính: 49 ngày | Đã nhận được thanh toán 100% giá trị HĐ | 2019-11-15 | 90 | 2020-02-13
|  | Phòng cơ khí | Ko có HĐ
|  | Phòng năng lượng tự động hóa | Hợp đồng số 1560/19/T-N5/CNTT1-NIEMTIN Deadline: 30/03/2020 | Giá trị hợp đồng = giá trị dịch vụ: 466,595,600 VNĐ Manday ước tính: 57 ngày | Đã nhận được thanh toán 100% giá trị HĐ | 2019-12-31 | 90 | 2020-03-30
| 6 | Visual Soft | Hợp đồng số: 1490/19/T-N5/CNTT1-NIEMTIN Deadline: 15/02/2020 | Giá trị hợp đồng: 600,844,216 VNĐ Manday ước tính: Chỉ có HTKT khi phần mềm bị lỗi | Đã nhận được thanh toán 100% giá trị HĐ | 2019-12-17 | 60 | 2020-02-15
| 7 | PMềm Bơm ép nước (P.Địa chất - XN Khai Thác) | Ko có hợp đồng, chỉ có HĐ condensate
| 8 | OT Oil | Hợp đồng số 407/917-8/OTOIL-TT/VSP Deadline: 31/12/2020 | Giá trị hợp đồng: 32,000 USD Manday ước tính: 24 tháng (cán bộ xử lý số liệu) | Đã nhận được thanh toán 80% giá trị HĐ
Văn Miếu | 9 | EDMS - Văn Miếu | Hợp đồng số: 03/HĐ-ST-CSDL Deadline: tháng 11/2019 | Giá trị hợp đồng: 267,208,890 VNĐ Manday ước tính (theo HĐ): 663 ngày, Manday theo GT Hợp đồng và chuẩn của Truetech (1000 USD/tháng): 11 tháng. Manday thực tế: cần nhóm báo lại đã thực hiện bao nhiêu ngày | Đã nhận được thanh toán 100% giá trị HĐ
II. Dự án Bảo hành/Bảo trì - nâng cấp
Phú Quốc POC | 10 | SPF - Phú Quốc POC | Hợp đồng số: PQ-DEV-2015-014 Deadline: 31/12/2021 | Giá trị hợp đồng: 194,000 USD Giá trị bảo trì hàng năm: 16,000 USD - Manday: chỉ thực hiện HTKT khi phần mềm bị lỗi | Đã nhận được thanh toán đến 31/12/2020
Biển Đông POC | 11 | EDMS - BDPOC | Hợp đồng số: BD-ADM-2015-043 Deadline: 22/03/2022 | Giá trị hợp đồng: 8,992 USD Manday ước tính (tính theo cost 1000 USD/tháng): 9 tháng | Đã nhận được 50% giá trị hợp đồng
PV GAS | 12 | EDMS - PV GAS
III. Dự án Sale Support
Bảo tàng Tôn Đức Thắng | 13 | EDMS - Bảo Tàng Tôn Đức Thắng
PECC2 | 14 | EDMS - PECC2
PVE | 15 | EDMS + SPF PVE
PTSC MC | 16 | SPF - PTSC MC
DQRE | 17 | EDMS - DQRE

## EAM
Khách hàng | STT | Dự Án | Thông tin hợp đồng & Hạn hợp đồng | Số man day (Onsite, Offsite) ước tính theo giá trị hợp đồng | Ghi chú
I. Dự Án Đang Triển Khai
VietsoPetro | 1 | EAM - XN Khí | Ko có HĐ năm 2019
| 2 | EAM - XN Khai Thác
|  | Tàu Dầu | Hợp đồng số: 1539/19/T-N5/CNTT1-NIEMTIN Deadline: 31/03/2020 | Giá trị HĐ = giá trị dịch vụ: 622,531,800 VNĐ Manday ước tính: 46 ngày | Đã nhận được 100% thanh toán
|  | Giàn | Hợp đồng số: 0297/20/T-N5/CNTT1-NIEMTIN Deadline: 28/06/2020 | Giá trị hợp đồng = giá trị dịch vụ: 1,256,000,000 VNĐ Manday ước tính: 118 ngày | Chưa ký được nghiệm thu. Nhân update | 2020-03-30 | 90 | 2020-06-28
Idemitsu | 3 | EAM - Idemitsu | Hợp đồng số: VN-05_1DEV-HCM-B-PD-066 Deadline: ko có | Giá trị HĐ: 312,280,69 USD Manday còn lại ước tính: 400 ngày công, rate là: 250 USD/ngày
LDA | 4 | EAM - LDA | Hợp đồng số: 309/2020/HĐ-LDA Deadline: 31/08/2020 (gia hạn 1 tháng) | Giá trị HĐ: 1,377,134,750 VNĐ, giá trị dịch vụ: 76,890,000 VNĐ Manday ước tính: 10 ngày
II. Dự án Bảo hành/Bảo trì - nâng cấp
TLJOC | 5 | EAM - TLJOC
|  | New software module | HĐ số: 4119002 Deadline: 01/08/2019 | Giá trị HĐ: 670,711,350 VNĐ | Đã nhận được 100% thanh toán
|  | Maintenance | Hợp đồng số: SO4118019 Deadline: 5 Oct 2021 | Giá trị HĐ: 643,886,098 VNĐ, giá trị dịch vụ: 263,081,250 VNĐ Manday ước tính: 24 ngày, mới thực hiện 8 ngày
Micco | 6 | EAM - Micco
|  | Tổng công ty | Hợp đồng số: 19042/TT-MICCO Deadline: 30/06/2020 | Giá trị Hợp đồng: 563,800,000 VNĐ; Giá trị Dịch vụ: 163,800,000 VNĐ Manday ước tính: 10 ngày | Đang vướng nghiệm thu
|  | Thái Bình bổ sung | Hợp đồng số 120/2019/TBMICCO-TRUETECH Deadline: 26/12/2021 | Giá trị Hợp đồng: 1,360,539,180 VNĐ; giá trị dịch vụ: 360,360,000 VNĐ Manday ước tính: 20 ngày
|  | Việt Bắc Bảo trì | Hợp đồng số 20008/TT-MICCO Deadline: 30/06/2020 | Giá trị HĐ: 110,000,000 Manday: hỗ trợ khi phần mềm lỗi | Đang vướng nghiệm thu
|  | Việt Bắc Bổ sung | Hợp đồng số 19038/HĐ-MICCOVB-TRUETECH Deadline: 27/12/2020 | Giá trị HĐ: 428,648,220 VNĐ Manday: hỗ trợ khi phần mềm lỗi
TKV Power (Đông Triều) | 7 | EAM - TKV | HỢp đồng sắp có Deadline: bàn giao license bổ sung trong tháng 8 | Giá trị Hợp đồng: 1,238,493,740 VNĐ Manday: 1 ngày cài đặt và 1 số ngày HTKT_kiểm tra thêm với Nhân, Tiên
Hồng Ngọc | 8 | EAM - BV Hồng Ngọc | Hợp đồng số: 19036/HONGNGOC-TT Deadline: 15/02/2020 | Giá trị Hợp đồng: 2,072,764,650 VNĐ Manday: 104 ngày | Đã hoàn thành nhưng chưa được nghiệm thu, thanh toán
Mobifone - Trung tâm đo kiểm | 9 | EAM - Trung tâm đo kiểm | Hợp đồng số: 3009/HĐ ĐKSC-TRUETECH/2019 Deadline: 30/09/2020 | Giá trị Hợp đồng: 1,614,800,000 VNĐ Manday: 6,5 tháng | Chỉ còn thanh toán Quý 4
VNT19 | 10 | EAM - VNT19 | 166/HĐ-VNT19-TRUETECH Deadline: Đã hoàn thành giai đoạn 1 | Giá trị Hợp đồng GĐ 1: 2,822,700,000 Manday: Còn 15 ngày công GĐ 2 thực hiện khi khách hàng có nhu cầu | Chỉ còn thanh toán phần giai đoạn 2
III. Dự án Sale Support
Sở Y Tế HCM | 11 | EAM - HCDC
Giấy Bãi Bằng | 12 | EAM - Giấy Bãi Bằng
VI Micco | 13 | EAM - VI Micco