## C.Hồng Hà
Dự án | Công việc đang thực hiện |  |  | Kế hoạchCông việc tiếp theo |  |  | Công việc đã hoàn thành
| Mô tả | Start | Deadline | Mô tả | Start | Deadline | Mô tả | Start | Deadline
Phú Quốc | _ Các công việc bảo trì, khi nào họ yêu cầu thì mình thực hiện _ Tần xuất khoảng 1 tháng một lần
PTSC MC | _ Không có hợp đồng, _ Có gửi yêu cầu, nhưng chưa đáp ứng

## Học
Dự án | Công việc đang thực hiện |  |  | Kế hoạchCông việc tiếp theo |  |  | Công việc đã hoàn thành
| Mô tả | Start | Deadline | Mô tả | Start | Deadline | Mô tả | Start | Deadline
PV GAS | _ Thực hiện các công việc bảo hành sửa chữa lỗi nếu có
_ Phối hợp C.Quỳnh đưa dữ liệu mới khi có
_ Thời gian support 1 ngày/ 1 tuần
PVE | [6 empty] | _ Đã hoàn thành các công việc từ tháng 11/2019
DQRE | [6 empty] | _ Đã hoàn thành công việc từ tháng 01/2020
PECC2 | _ Vẫn đang hỗ trợ, tần suất 2 tuần một lần, do khách hàng sử dụng chuyên nghiệp
Bảo tàng tôn đức thắng | [6 empty] | _ Kỹ thuật đã lên khảo sát sơ bộ hiện trạng, thu thập một số biểu mẫu
SW POC | [6 empty] | _ Đã dựng một hệ thống demo cho khách hàng
_ Có tài liệu present
XN Xây Lắp | _ Hỗ trợ khi có yêu cầu | [5 empty] | _ Đã hoàn thành các công việc nâng cấp tuần trước (21-07-2020)
_ Tần xuất hỗ trợ ko nhiều ít hơn 1 ngày/ 1 tuần
XN Khai thác | _ Update lần 3 (Anh Dũng mong muốn thực hiện sớm - phục vụ bảo vệ đơn hàng) | 29-07-2020 | 20-08-2020 |  |  |  | _ Đã hoàn thành update lần 2
+ Quản lý, view file video
+ Copy folder
+ Đồng bộ folder giữa các phòng ban

## Lương
Dự án | Công việc đang thực hiện |  |  | Kế hoạchCông việc tiếp theo |  |  | Công việc đã hoàn thành
| Mô tả | Start | Deadline | Mô tả | Start | Deadline | Mô tả | Start | Deadline
NIPI | _ Các công việc về fix lỗi và update các yêu cầu mới | [5 empty] | _ Mới thực hiện xong chức năng ICA transmittal
| _ Thời điểm hiện tại chưa có yêu cầu mới từ phía khách hàng | [5 empty] | _ Đã hoàn thành update các chức năng anh Hân yêu cầu
_ Tần suất yêu cầu mới việc lặt vặt: Chỉnh giao diện, Report, thêm trường thông tin quản lý
XN Khí | _ Chờ support khi có yêu cầu, tần xuất ko nhiều | [5 empty] | _ Đã hoàn thành update về report và thêm các trường thông tin quản lý
XN Khoan | _ Chờ support khi có yêu cầu, tần xuất ko nhiều
Văn Miếu | _ Hiện tại đang có thêm yêu cầu, nhưng chờ anh Dương làm rõ với khách hàng. | [5 empty] | _ Đã dựng hệ thống demo EDMS phục chức năng quản lý thông tin Bia, tiến sĩ, thông tin công trình
_ Quản lý tài liệu hành chính
_ Quản lý Danh nhân, thờ tự.

## A.Vũ
Dự án | Công việc đang thực hiện |  |  | Kế hoạchCông việc tiếp theo |  |  | Công việc đã hoàn thành
| Mô tả | Start | Deadline | Mô tả | Start | Deadline | Mô tả | Start | Deadline
XN Khí | _ Phối hợp với Nhi thực hiện các mẫu báo cáo mới |  | 31/07/2020 |  |  |  | _ Tham gia thiết kế quy trình của khách hàng
| _ Về lâu dài sẽ support thường xuyên | [5 empty] | _ Xử lý các dữ liệu kế hoạch bảo dưỡng
Hoàng Vũ | _ Support khi có yêu cầu | [5 empty] | _ Các phần nâng cấp cho Hoàn Vũ đã xong
_ Hàng năm hỗ trợ đưa dữ liệu kế hoạch
Ban dịch vụ vận hành | _ Support khi có yêu cầu
LDA | _ Support khi có yêu cầu _ Đang làm việc với đội tuần kiểm phòng cơ điện, KH đang xây dựng bộ thư viện sự cố | [5 empty] | _ Sale support: Làm việc với Bách trưởng phòng an toàn để giới thiệu module PTW + Quản lý PTW + Quản lý các giấy phép, các điểm cách ly + Quản lý thiết bị phòng an toàn + Quản lý sổ an toàn điện tử + Quản lý tài liệu _ Hiện tại khách hàng chưa cung cấp dữ liệu làm demo
| _ Chuẩn hóa danh mục thiết bị (KH đã gửi danh sách) | 03-08-2020 | 07-08-2020
| _ Phối hợp với Nhi thực hiện thay đổi template báo cáo | 03-08-2020 | 07-08-2020
| _ Chức năng mở rộng Gia công phục hồi: Test lại hệ thống và bàn giao hướng dẫn khách hàng | 03-08-2020 | 07-08-2020
TKV | _ Support khi có yêu cầu _ Tiếp nhận thông tin phối hợp kỹ thuật xử lý
MICCO | _ Support khi có yêu cầu _ Tiếp nhận thông tin phối hợp kỹ thuật xử lý
Hồng Ngọc | _ Support khi có yêu cầu
_ Support hướng dẫn khách hàng cập nhật và làm giàu cơ sở dữ liệu.
Daknong | [6 empty] | _ Hoàn thành việc sale support cho anh Kiên _ Chờ các thủ tục tiếp theo.

## Điều
Dự án | Công việc đang thực hiện |  |  | Kế hoạchCông việc tiếp theo |  |  | Công việc đã hoàn thành
| Mô tả | Start | Deadline | Mô tả | Start | Deadline | Mô tả | Start | Deadline
Idemitsu | _ Khách hàng đang chuẩn hóa lại dữ liệu PM và các Task trong PM, khi khách hàng có yêu cầu thì sẽ update lại cho họ | 01/06/2020 | 2-3 tháng |  |  |  | _ Xỷ lý dữ liệu các system, dữ liệu về thiết bị vật tư
_ Tần xuất tốn 2-3 ngày/Tuần
HCDC | _ Support khi có yêu cầu

## Lâm Nhi
Dự án | Công việc đang thực hiện |  |  | Kế hoạchCông việc tiếp theo |  |  | Công việc đã hoàn thành
| Mô tả | Start | Deadline | Mô tả | Start | Deadline | Mô tả | Start | Deadline
XN Khí | _ Cấu hình chức năng Bảo Dưỡng, KPI, Report (Đang chờ dữ liệu khách hàng)
_ Đồng bộ dữ liệu từ oracle qua đã thực hiện
_ Vẫn vướng ở cấu trúc kho orcale vạt tư đi theo giàn, khác hàng muốn vật tư đi theo bộ phận => Chờ anh Nhân thống nhất với KH, rồi Nhi vẫn thực hiện chính, Tiên hỗ trợ
_ Thu thập thêm dữ liệu về kế hoạch bảo dưỡng
Tàu Dầu | _ Hỗ trợ module sổ công việc
_ Tần xuất không nhiều 1-2 tuần 1 lần
Việt Bắc - Micco | _ Support khi có yêu cầu | [5 empty] | _ Đã nâng cấp chức năng mới theo hợp đồng bảo trì
Xây dựng cơ bản | _ Hệ thống quản lý công việc, support khi có yêu cầu
LDA | _ Support khi có yêu cầu | [5 empty] | _ Viết tool để cập nhật tồn kho
_ Cấu hình chức năng mới gia công phục hồi
_ Thêm một số flex hỗ trợ nhập liệu nhanh hơn
Ban Dịch vụ Vận hành | Chỉnh lại link report sau khi restore dữ liệu của TLJOC lên _ Chờ có phương án đồng bộ từ TLJOC

## Tiên
Dự án | Công việc đang thực hiện |  |  |  | Kế hoạchCông việc tiếp theo |  |  | Công việc đã hoàn thành
| Mô tả | Status | Start | Deadline | Mô tả | Start | Deadline | Mô tả | Start | Deadline
Idemitsu | _ Chuyển server production ra biển |  |  | 02-08-2020 |  |  |  | _ Đã nghiên cứuTích hợp infor EAM và Microsoft Project= > Khả thi thực hiện được, chờ sale làm việc với khách hàng ra được hợp đồng
_ Chức năng hệ thống: Còn danh sách các lỗi ko nghiệm trọng lắm, nhưng cần fix để phục vụ UAT
| _ Báo cáo chart cho cấp lãnh đạo |  |  | 02-08-2020
| _ Inventory report: 9 report mới |  |  | 07-08-2020
_ Workflow mới (Call of service), khách hàng đã review thiết kế, chờ mình config
_ ICSS liên quan infor OS (Hồng thực hiện)
| _ Velosi: chưa ra được quotation, đã làm chiều đi rồi, chiều về từ Velosi chưa thống nhất | Chờ Sale
XN Khai Thác | _ Đơn hàng cho Thiên ưng - Cá tầm - Mua Mới + Vẫn thống nhất dùng Infor EAM vì hạ tầng đã có sẵn + Anh Dũng lớn phải đi gặp đội người Nga rồi mình phối hợp làm công văn báo cáo với phòng NLTDH, + Sau đó phối hợp lập đơn hàng. | Chờ kết quả anh Dũng gặp Nga
| _ Bảo trì cho giàn 2020: + Đã hoàn thành lên tài liệu YCKT + Cơ sở mua sắm mới theo thiết kế của anh Tiên, đang chờ khách hàng Dũng nhờ Review |  |  | 30-07-2020
+ Thiết kế hệ thống: _ Đã ngồi với khách hàng define WF.
| _ Khách hàng viết thuyết minh xác định mỗi bước công việc ai thực hiện (XN Khai Thác sẽ làm) |  |  | 07-08-2020
| _ Phân tích thiết kế hệ thống | 4-5 ngày sau XNKT thuyết minh xong
_ Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh
Micco | _ Hợp đông thuê license + PTW (Thái bình) trong 2 năm: + Support khi có yêu cầu: Giao dần cho Nhi tiếp quản | [6 empty] | _ Tổng công ty: Việt bắc + Thái bình
+ Bảo trì nâng cấp: đã hoàn thành
+ Chờ biên bản từ một đơn vị gửi về hoàn tất hồ sơ thanh toán
TKV Power | _ Nợ phần việc nâng cấp _ Support khi có yêu cầu | Chưa xác định ngày làm
VNT19 | _ 10 ngày service onsite _ Support khi có yêu cầu | Khi KH gọi thì làm
TLJOC | _ Support khi có yêu cầu
| _ Các công việc nợ: + Kiểm tra số lượng biển bờ + Kiểm tra notification MDO, status là Reject nhưng email gửi là Re-check + Viết thêm tab trong DM Vật tư lọc ra các WO sử dụng vật tư đó. | Chiều 30-07-2020 Hướng dẫn lại Nhi kiểm tra các việc này
| _ Xóa PM JC trùng nhau trên CMMS |  |  | 29-07-2020
Mobifone | _ Hợp đồng bảo trì đến 30-9-2020 _ Support khi có yêu cầu
HCDC | _ Check store "uGetStockValue" để khớp số liệu với báo cáo nhập xuất tồn